## 1 - до
Работы | Продол. | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(рн)=t(р) | t(ро) | t(по) | t(пн) | R(п)(i;j) | R(н) | R' |  | t(рн)=t(р) | Продол. | R(п)(i;j)
(1;2) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | Критич. Путь
(1;3) | 10 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 10 | 18 | Есть резерв
(1;4) | 35 | 3 | 10 | 28 | 18 | 0 | 35 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 35 | 2 | Есть резерв
(2;4) | 18 | 4 | 37 | 37 | 0 | 19 | 37 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 18 | 0 | Критич. Путь
(2;5) | 20 | 5 | 54 | 54 | 0 | 19 | 39 | 54 | 34 | 15 | 15 | 15 |  | 19 | 20 | 15 | Есть резерв
(3;4) | 9 | 6 | 72 | 72 | 0 | 10 | 19 | 37 | 28 | 18 | 0 | 0 |  | 10 | 9 | 18 | Есть резерв
(3;6) | 22 |  |  |  |  | 10 | 32 | 72 | 50 | 40 | 22 | 22 |  | 10 | 22 | 40 | Есть резерв
(4;5) | 17 |  |  |  |  | 37 | 54 | 54 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 17 | 0 | Критич. Путь
(4;6) | 20 |  |  |  |  | 37 | 57 | 72 | 52 | 15 | 15 | 15 |  | 37 | 20 | 15 | Есть резерв
(5;6) | 18 |  |  |  |  | 54 | 72 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 18 | 0 | Критич. Путь
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 6
14 | 35 | 125 | 39 | 1256 | 57 | 256 | 38 | 25 | 20 | 36 | 22 | 46 | 20
124 | 37 | 1245 | 54 | 12456 | 72 | 2456 | 53 | 245 | 35 | 346 | 29 | 456 | 35
134 | 19 | 145 | 52 | 1246 | 57 | 246 | 38 |  |  | 3456 | 44
|  | 1345 | 36 | 146 | 55
|  |  |  | 1456 | 70
|  |  |  | 136 | 32
|  |  |  | 1346 | 39
|  |  |  | 13456 | 54

## Отчет по результатам 1 (hidden)
Microsoft Excel 12.0 Отчет по результатам
Рабочий лист: [3.xlsx]Лист2
Отчет создан: 22.10.2017 9:36:13
Целевая ячейка (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат
| $AF$5 | Целевая ф-ция лев ч | 48.05 | 48.05
Изменяемые ячейки
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат
| $B$2 | Значения x12 | 0 | 0
| $C$2 | Значения x13 | 10 | 10
| $D$2 | Значения x14 | 16.5 | 16.5
| $E$2 | Значения x24 | 0 | 0
| $F$2 | Значения x25 | 0 | 0
| $G$2 | Значения x34 | 19.5 | 19.5
| $H$2 | Значения x36 | 0 | 0
| $I$2 | Значения x45 | 0 | 0
| $J$2 | Значения x46 | 0 | 0
| $K$2 | Значения x56 | 4 | 4
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | 0
| $M$2 | Значения to12 | 6 | 6
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | 0
| $O$2 | Значения to13 | 13 | 13
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | 0
| $Q$2 | Значения to14 | 21.05 | 21.05
| $R$2 | Значения tн24 | 14.05 | 14.05
| $S$2 | Значения to24 | 21.05 | 21.05
| $T$2 | Значения tн25 | 22.05 | 6
| $U$2 | Значения to25 | 33.05 | 17
| $V$2 | Значения tн34 | 13 | 13
| $W$2 | Значения to34 | 21.05 | 21.05
| $X$2 | Значения tн36 | 13 | 13
| $Y$2 | Значения to36 | 24 | 24
| $Z$2 | Значения tн45 | 21.05 | 21.05
| $AA$2 | Значения to45 | 33.05 | 33.05
| $AB$2 | Значения tн46 | 21.05 | 21.05
| $AC$2 | Значения to46 | 34.05 | 34.05
| $AD$2 | Значения tн56 | 33.05 | 33.05
| $AE$2 | Значения to56 | 48.05 | 48.05
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение | Формула | Статус | Разница
| $AF$6 | лев ч | 50 | $AF$6<=$AH$6 | связанное | 0
| $AF$7 | лев ч | 6 | $AF$7>=$AH$7 | не связан. | 1
| $AF$8 | лев ч | 13 | $AF$8>=$AH$8 | связанное | 0
| $AF$9 | лев ч | 21.05 | $AF$9>=$AH$9 | не связан. | 1.05
| $AF$10 | лев ч | 7 | $AF$10>=$AH$10 | не связан. | 2
| $AF$11 | лев ч | 11 | $AF$11>=$AH$11 | не связан. | 2
| $AF$12 | лев ч | 8.05 | $AF$12>=$AH$12 | не связан. | 1.05
| $AF$13 | лев ч | 11 | $AF$13>=$AH$13 | не связан. | 3
| $AF$14 | лев ч | 12 | $AF$14>=$AH$14 | не связан. | 3
| $AF$15 | лев ч | 13 | $AF$15>=$AH$15 | не связан. | 1
| $AF$16 | лев ч | 15 | $AF$16>=$AH$16 | связанное | 0
| $AF$27 | лев ч | 8.05 | $AF$27>=$AH$27 | не связан. | 8.05
| $AF$28 | лев ч | 8.9706e-14 | $AF$28>=$AH$28 | связанное | 0
| $AF$29 | лев ч | 0 | $AF$29>=$AH$29 | связанное | 0
| $AF$30 | лев ч | 0 | $AF$30>=$AH$30 | связанное | 0
| $AF$31 | лев ч | 3.5527e-15 | $AF$31>=$AH$31 | связанное | 0
| $AF$32 | лев ч | 3.5527e-15 | $AF$32>=$AH$32 | связанное | 0
| $AF$33 | лев ч | 3.5527e-15 | $AF$33>=$AH$33 | связанное | 0
| $AF$34 | лев ч | 0 | $AF$34>=$AH$34 | связанное | 0
| $AF$35 | лев ч | 0 | $AF$35>=$AH$35 | связанное | 0
| $AF$36 | лев ч | 0 | $AF$36>=$AH$36 | связанное | 0
| $AF$37 | лев ч | 16.05 | $AF$37>=$AH$37 | не связан. | 16.05
| $AF$38 | лев ч | 0 | $AF$38>=$AH$38 | связанное | 0
| $AF$17 | лев ч | 6 | $AF$17=$AH$17 | связанное | 0
| $AF$18 | лев ч | 15 | $AF$18=$AH$18 | не связан. | 0
| $AF$19 | лев ч | 26 | $AF$19=$AH$19 | связанное | 0
| $AF$20 | лев ч | 7 | $AF$20=$AH$20 | не связан. | 0
| $AF$21 | лев ч | 11 | $AF$21=$AH$21 | не связан. | 0
| $AF$22 | лев ч | 10 | $AF$22=$AH$22 | не связан. | 0
| $AF$23 | лев ч | 11 | $AF$23=$AH$23 | не связан. | 0
| $AF$24 | лев ч | 12 | $AF$24=$AH$24 | не связан. | 0
| $AF$25 | лев ч | 13 | $AF$25=$AH$25 | не связан. | 0
| $AF$26 | лев ч | 17 | $AF$26=$AH$26 | не связан. | 0
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | $L$2=0 | связанное | 0
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | $N$2=0 | не связан. | 0
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | $P$2=0 | связанное | 0

## Отчет по устойчивости 1 (hidden)
Microsoft Excel 12.0 Отчет по устойчивости
Рабочий лист: [3.xlsx]Лист2
Отчет создан: 22.10.2017 9:36:39
Изменяемые ячейки
|  |  | Результ. | Нормир. | Целевой | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | значение | стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $B$2 | Значения x12 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $C$2 | Значения x13 | 10 | 0 | 0 | 0.075 | 1e+30
| $D$2 | Значения x14 | 16.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
| $E$2 | Значения x24 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $F$2 | Значения x25 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $G$2 | Значения x34 | 19.5 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.06
| $H$2 | Значения x36 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $I$2 | Значения x45 | 0 | 0.025 | 0 | 1e+30 | 0.025
| $J$2 | Значения x46 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $K$2 | Значения x56 | 4 | 0 | 0 | 0.425 | 1e+30
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $M$2 | Значения to12 | 6 | 0 | 0 | 1.0714 | 0
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | 0.75 | 0 | 1e+30 | 0.75
| $O$2 | Значения to13 | 13 | 0 | 0 | 1e+30 | 0.375
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | 0.25 | 0 | 1e+30 | 0.25
| $Q$2 | Значения to14 | 21.05 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333
| $R$2 | Значения tн24 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| $S$2 | Значения to24 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| $T$2 | Значения tн25 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| $U$2 | Значения to25 | 33.05 | 0 | 0 | 0 | 1
| $V$2 | Значения tн34 | 13 | 0 | 0 | 1e+30 | 0.375
| $W$2 | Значения to34 | 21.05 | 0 | 0 | 3 | 0.33333
| $X$2 | Значения tн36 | 13 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $Y$2 | Значения to36 | 24 | 0 | 0 | 1.875 | 0
| $Z$2 | Значения tн45 | 21.05 | 0 | 0 | 5.6667 | 0.33333
| $AA$2 | Значения to45 | 33.05 | 0 | 0 | 5.6667 | 1
| $AB$2 | Значения tн46 | 21.05 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
| $AC$2 | Значения to46 | 34.05 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
| $AD$2 | Значения tн56 | 33.05 | 0 | 0 | 5.6667 | 1
| $AE$2 | Значения to56 | 48.05 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
Ограничения
|  |  | Результ. | Теневая | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | значение | Цена | Правая часть | Увеличение | Уменьшение
| $AF$6 | лев ч | 50 | -0.075 | 50 | 14 | 26
| $AF$7 | лев ч | 6 | 0 | 5 | 1 | 1e+30
| $AF$8 | лев ч | 13 | 0.375 | 13 | 1.68 | 2.8
| $AF$9 | лев ч | 21.05 | 0 | 20 | 1.05 | 1e+30
| $AF$10 | лев ч | 7 | 0 | 5 | 2 | 1e+30
| $AF$11 | лев ч | 11 | 0 | 9 | 2 | 1e+30
| $AF$12 | лев ч | 8.05 | 0 | 7 | 1.05 | 1e+30
| $AF$13 | лев ч | 11 | 0 | 8 | 3 | 1e+30
| $AF$14 | лев ч | 12 | 0 | 9 | 3 | 1e+30
| $AF$15 | лев ч | 13 | 0 | 12 | 1 | 1e+30
| $AF$16 | лев ч | 15 | 0.85 | 15 | 2 | 13
| $AF$27 | лев ч | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 1e+30
| $AF$28 | лев ч | 16.05 | 0 | 0 | 16.05 | 1e+30
| $AF$29 | лев ч | 0 | 0.75 | 0 | 4.2 | 1.4
| $AF$30 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 13
| $AF$31 | лев ч | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| $AF$32 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $AF$33 | лев ч | 0 | 0.75 | 0 | 4.2 | 0
| $AF$34 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $AF$35 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0
| $AF$36 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $AF$37 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 1e+30
| $AF$38 | лев ч | 0 | 1 | 0 | 1e+30 | 16.05
| $AF$17 | лев ч | 6 | 0 | 6 | 8.05 | 1
| $AF$18 | лев ч | 15 | 0.375 | 15 | 5.2 | 2
| $AF$19 | лев ч | 26 | 0.25 | 26 | 7.8 | 4.2
| $AF$20 | лев ч | 7 | 0 | 7 | 8.05 | 2
| $AF$21 | лев ч | 11 | 0 | 11 | 16.05 | 2
| $AF$22 | лев ч | 10 | 0.75 | 10 | 6.6 | 1.4
| $AF$23 | лев ч | 11 | 0 | 11 | 1e+30 | 3
| $AF$24 | лев ч | 12 | 1 | 12 | 1e+30 | 3
| $AF$25 | лев ч | 13 | 0 | 13 | 1e+30 | 1
| $AF$26 | лев ч | 17 | 0.15 | 17 | 13 | 2

## Отчет по пределам 1 (hidden)
Microsoft Excel 12.0 Отчет по пределам
Рабочий лист: [3.xlsx]Отчет по пределам 1
Отчет создан: 22.10.2017 9:36:39
Целевое
| Ячейка | Имя | Значение
| $AF$5 | Целевая ф-ция лев ч | 48.05
|  | Изменяемое |  | Нижний | Целевой | Верхний | Целевой
| Ячейка | Имя | Значение | предел | результат | предел | результат
| $B$2 | Значения x12 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $C$2 | Значения x13 | 10 | 10 | 48.05 | 10 | 48.05
| $D$2 | Значения x14 | 16.5 | 16.5 | 48.05 | 16.5 | 48.05
| $E$2 | Значения x24 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $F$2 | Значения x25 | 0 | 7.1054e-14 | 48.05 | 7.1054e-14 | 48.05
| $G$2 | Значения x34 | 19.5 | 19.5 | 48.05 | 19.5 | 48.05
| $H$2 | Значения x36 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $I$2 | Значения x45 | 0 | 7.1054e-14 | 48.05 | 7.1054e-14 | 48.05
| $J$2 | Значения x46 | 0 | 2.3685e-14 | 48.05 | 2.3685e-14 | 48.05
| $K$2 | Значения x56 | 4 | 4 | 48.05 | 4 | 48.05
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $M$2 | Значения to12 | 6 | 6 | 48.05 | 6 | 48.05
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $O$2 | Значения to13 | 13 | 13 | 48.05 | 13 | 48.05
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $Q$2 | Значения to14 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $R$2 | Значения tн24 | 14.05 | 14.05 | 48.05 | 14.05 | 48.05
| $S$2 | Значения to24 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $T$2 | Значения tн25 | 22.05 | 22.05 | 48.05 | 22.05 | 48.05
| $U$2 | Значения to25 | 33.05 | 33.05 | 48.05 | 33.05 | 48.05
| $V$2 | Значения tн34 | 13 | 13 | 48.05 | 13 | 48.05
| $W$2 | Значения to34 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $X$2 | Значения tн36 | 13 | 13 | 48.05 | 13 | 48.05
| $Y$2 | Значения to36 | 24 | 24 | 48.05 | 24 | 48.05
| $Z$2 | Значения tн45 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $AA$2 | Значения to45 | 33.05 | 33.05 | 48.05 | 33.05 | 48.05
| $AB$2 | Значения tн46 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $AC$2 | Значения to46 | 34.05 | 34.05 | 48.05 | 34.05 | 48.05
| $AD$2 | Значения tн56 | 33.05 | 33.05 | 48.05 | 33.05 | 48.05
| $AE$2 | Значения to56 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05

## 1 - оптимизация
Переменные | x12 | x13 | x14 | x24 | x25 | x34 | x36 | x45 | x46 | x56 | tн12 | to12 | tн13 | to13 | tн14 | to14 | tн24 | to24 | tн25 | to25 | tн34 | to34 | tн36 | to36 | tн45 | to45 | tн46 | to46 | tн56 | to56 | лев ч | вид огр | огр
Значения | 12 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 33 | 16 | 33 | 16 | 36 | 10 | 19 | 10 | 32 | 33 | 46 | 33 | 53 | 46 | 60
Нижн. Гр.
Верхн. Гр.
Целевая ф-ция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 87 | min
1 | [29 empty] | 1 | 60 | <= | 60
2 | [27 empty] | 1 |  |  | 53 | <= | 60
3 | [23 empty] | 1 | [6 empty] | 32 | <= | 60
4 | [10 empty] | -1 | 1 | [18 empty] | 16 | >= | 16 | 16 | 19 | 3
5 | [12 empty] | -1 | 1 | [16 empty] | 10 | >= | 5 | 10 | 10 | 0
6 | [14 empty] | -1 | 1 | [14 empty] | 33 | >= | 25 | 33 | 35 | 2
7 | [16 empty] | -1 | 1 | [12 empty] | 17 | >= | 13 | 17 | 18 | 1
8 | [18 empty] | -1 | 1 | [10 empty] | 20 | >= | 15 | 20 | 20 | 0
9 | [20 empty] | -1 | 1 | [8 empty] | 9 | >= | 6 | 9 | 9 | 0
10 | [22 empty] | -1 | 1 | [6 empty] | 22 | >= | 17 | 22 | 22 | 0
11 | [24 empty] | -1 | 1 |  |  |  |  | 13 | >= | 13 | 13 | 17 | 4
12 | [26 empty] | -1 | 1 |  |  | 20 | >= | 16 | 20 | 20 | 0
13 | [28 empty] | -1 | 1 | 14 | >= | 14 | 14 | 18 | 4
14 | 0.25 | [9 empty] | -1 | 1 | [18 empty] | 19 | = | 19
15 |  | 0.07 | [10 empty] | -1 | 1 | [16 empty] | 10 | = | 10
16 |  |  | 0.1 | [11 empty] | -1 | 1 | [14 empty] | 35 | = | 35
17 |  |  |  | 0.2 | [12 empty] | -1 | 1 | [12 empty] | 18 | = | 18
18 |  |  |  |  | 0.13 | [13 empty] | -1 | 1 | [10 empty] | 20 | = | 20
19 | [5 empty] | 0.15 | [14 empty] | -1 | 1 | [8 empty] | 9 | = | 9
20 | [6 empty] | 0.06 | [15 empty] | -1 | 1 | [6 empty] | 22 | = | 22
21 | [7 empty] | 0.4 | [16 empty] | -1 | 1 |  |  |  |  | 17 | = | 17
22 | [8 empty] | 0.2 | [17 empty] | -1 | 1 |  |  | 20 | = | 20
23 | [9 empty] | 0.1 | [18 empty] | -1 | 1 | 18 | = | 18
24 | [11 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | >= | 0
25 | [11 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | >= | 0
26 | [13 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | >= | 0
27 | [13 empty] | -1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | >= | 0
28 | [15 empty] | -1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | >= | 0
29 | [17 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | >= | 0
30 | [21 empty] | -1 |  |  | 1 | [5 empty] | 14 | >= | 0
31 | [15 empty] | -1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | >= | 0
32 | [17 empty] | -1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | >= | 0
33 | [21 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 | >= | 0
34 | [19 empty] | -1 | [8 empty] | 1 |  | 10 | >= | 0
35 | [25 empty] | -1 |  |  | 1 |  | 0 | >= | 0

## 1 - после
Работы | Продол. | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(рн)=t(р) | t(ро) | t(по) | t(пн) | R(п)(i;j) | R(н) | R' |  | t(рн)=t(р) | Продол. | R(п)(i;j)
(1;2) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 | Критич. Путь
(1;3) | 10 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 24 | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 10 | 14 | Есть резерв
(1;4) | 33 | 3 | 10 | 24 | 14 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 0 | Критич. Путь
(2;4) | 17 | 4 | 33 | 33 | 0 | 16 | 33 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 17 | 0 | Критич. Путь
(2;5) | 20 | 5 | 46 | 46 | 0 | 16 | 36 | 46 | 26 | 10 | 10 | 10 |  | 16 | 20 | 10 | Есть резерв
(3;4) | 9 | 6 | 60 | 60 | 0 | 10 | 19 | 33 | 24 | 14 | 0 | 0 |  | 10 | 9 | 14 | Есть резерв
(3;6) | 22 |  |  |  |  | 10 | 32 | 60 | 38 | 28 | 14 | 14 |  | 10 | 22 | 28 | Есть резерв
(4;5) | 13 |  |  |  |  | 33 | 46 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | 13 | 0 | Критич. Путь
(4;6) | 20 |  |  |  |  | 33 | 53 | 60 | 40 | 7 | 7 | 7 |  | 33 | 20 | 7 | Есть резерв
(5;6) | 14 |  |  |  |  | 46 | 60 | 60 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 14 | 0 | Критич. Путь
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 6
14 | 33 | 125 | 36 | 1256 | 50 | 256 | 34 | 25 | 20 | 36 | 22 | 46 | 20
124 | 33 | 1245 | 46 | 12456 | 60 | 2456 | 44 | 245 | 30 | 346 | 29 | 456 | 27
134 | 19 | 145 | 46 | 1246 | 53 | 246 | 37 |  |  | 3456 | 36
|  | 1345 | 32 | 146 | 53
|  |  |  | 1456 | 60
|  |  |  | 136 | 32
|  |  |  | 1346 | 39

## 2
|  |  | I | II | III |  |  |  |  | Платёжная матрица | [5 empty] | Критерий Вальда
|  | a(i) | 6 | 10 | 15 | [5 empty] | П1 | П2 | П3 |  |  | Критериий Сэвиджа
|  | b(i) | 15 | 9 | 18 |  |  |  |  | А1 | -6 | -15 | -13 |  |  | Максимаксный критерий
|  | c(i) | 13 | 24 | 12 |  |  |  |  | А2 | -10 | -9 | -24 |  |  | Критерий Гурвица
|  | q(i) | 0.15 | 0.55 | 0.3 |  |  |  |  | А3 | -15 | -18 | -12
|  | l | 0.8
|  | A1 = {отремонтировать оборудование силами заводских специалистов} | [8 empty] | П1 | П2 | П3 | min(aij)(j) | max(aij)(j) | По Гурвицу (l = 0,8)
|  | A2 = {пригласить специалистов со стороны} | [7 empty] | А1 | -6 | -15 | -13 | -15 | -6 | -13.2
|  | A3 = {заменить оборудование новым} | [7 empty] | А2 | -10 | -9 | -24 | -24 | -9 | -21
[10 empty] | А3 | -15 | -18 | -12 | -18 | -12 | -16.8
|  | П1 = {требуется профилактический ремонт} | [7 empty] | b = max(aij)(i) | -6 | -9 | -12
|  | П2 = {следует заменить отдельные детали и узлы} | [14 empty] | -12 | -15
|  | П3 = {требуется капитальный ремонт} | [8 empty] | П1 | П2 | П3 | max(aij)(j) | min(aij)(j) | По Гурвицу (l = 0,8) | 12 | 9
[10 empty] | А1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4.8 | v=(9,12)
|  | У игрока А 3 и у игрока П 3 возможных чистых стратегии | [7 empty] | А2 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9.6
|  | Где А - руководство предприятия | [7 empty] | А3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7.2
П - совокупность объективных неопределённых факторов
| П1 | П2 | П3 | a*i |  |  | П1 | П2 | П3 | a*i
А1 | -6 | -15 | -13 | -11.22 |  | А1 | -6 | -15 | -13 | -13.05
А2 | -10 | -9 | -24 | -14.19 |  | А2 | -10 | -9 | -24 | -13.65
А3 | -15 | -18 | -12 | -14.85 |  | А3 | -15 | -18 | -12 | -15.75
q(i) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  | q(i) | 0.15 | 0.55 | 0.3
| П1 | П2 | П3 | a*i |  |  | П1 | П2 | П3 | a*i
А1 | 0 | 6 | 1 | 2.31 |  | А1 | 0 | 6 | 1 | 3.6
А2 | 4 | 0 | 12 | 5.28 |  | А2 | 4 | 0 | 12 | 4.2
А3 | 9 | 9 | 0 | 5.94 |  | А3 | 9 | 9 | 0 | 6.3
q(i) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  | q(i) | 0.15 | 0.55 | 0.3

## Sensitivity Report 1
Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [3.xlsx]Поиск решения
Report Created: 11/8/2017 10:55:07 AM
Variable Cells
|  |  | Final | Reduced | Objective | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Cost | Coefficient | Increase | Decrease
| $C$15 |  | 0.090909 | 0 | 1 | 0.15 | 0.4
| $D$15 |  | 0.012121 | 0 | 1 | 0.66667 | 0.64286
| $E$15 |  | 0 | 0.16364 | 1 | 1e+30 | 0.16364
Constraints
|  |  | Final | Shadow | Constraint | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Price | R.H. Side | Increase | Decrease
| $F$22 |  | 1.8061 | 0 | 1 | 0.80606 | 1e+30
| $F$23 |  | 1 | 0.066667 | 1 | 1e+30 | 0.18182
| $F$24 |  | 1 | 0.036364 | 1 | 0.22222 | 0.92361

## Поиск решения
|  | 0 | 0.16667 | 0
0.16667
| А1 | 8 | 15 | 9 | 2.5 | >= | 1
| А2 | 1 | 6 | 0 | 1 | >= | 1
| А3 | 4 | 7 | 8 | 1.1667 | >= | 1
6
|  | 0.090909 | 0.012121 | 0 | 0.10303
|  | 18 | 14 | 9 | 1.8061 | >= | 1 | 0 | 0.066667 | 0.036364
|  | 9 | 15 | 6 | 1 | >= | 1
|  | 11 | 0 | 12 | 1 | >= | 1
24
9.7059
|  | 0.88235 | 0.11765 | 0
|  | 0 | 0.64706 | 0.35294